ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципальной программы Александровского сельсовета

### «Развитие местного самоуправления»

Ответственный исполнитель – Администрация Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

Отчетный год – 2020

Дата составления отчета – 08 февраля 2021 г.

Непосредственный исполнитель отчета – Главный специалист по вопросам в области финансов и экономического развития территории О.В.Згоняйко

тел.: (8-391-65) 77-1-24

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

## Реализация муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» в 2020 году осуществлялась в рамках реализации отдельных мероприятий программы:

# 1. Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

# 2. Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

# 3. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

# 4. Благоустройство территорий поселений.

# 5. Дополнительное пенсионное обеспечение.

# 6. Передача полномочий на уровень района, межбюджетные трансферты.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- По мероприятию 1: «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

- поставлено на воинский учет 17 человек; прибыло из армии 2 человека;

-документально оформлено 8 новых сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории администрации Александровского сельсовета.

- По мероприятию 2: «Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности»»:

# - Осеннее устройство минерализованных защитных противопожарных полос (Опашка вокруг деревень Александровка, Новая Печера, Новая Прилука, Высотино, Искра 17,2 км)

# -Вознаграждение за работы добровольных пожарных в профилактике и тушение пожаров 4 человека

# -Приобретены 5 огнетушителей

# -Приобретены: лопата штыковая пожарная 4 шт; лопата совковая пожарная 4шт; топор пожарный 2шт; багор пожарный 4шт; кошма противопожарная 1,5х2м 2шт; ведро пожарное 4шт; вилы пожарные 2шт.

# 3) По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения»:

- Очистка дорог от снега 88,8 км

-распределение противогололедного материала 15,3км

-Ремонтная планировка и подсыпка дороги левая сторона ул.Советская Печера (0,8 км)

-выполнены кадастровые работы в отношении земельного участка (автодорога д. Новая Печера ул. Центральная)-4)

4) По мероприятию 4: «Организация благоустройства территории поселения»:

# -ежемесячная оплата расходов по уличному освещению;

# -проведены работы по устройству пешеходной дорожки в с.Александровка по ул.Школьная 90 метров;

# -высажены 4 цветочные клумбы 16м2;

# - при благоустройстве кладбищ вывезено мусора 5 машин,

# -произведен монтаж изгороди южной стороны кладбища в с.Александровка 160 метров

# - ликвидированы несанкционированные свалки Высотино (150куб.м);

# -проведено 6 субботников с привлечением организаций и жителей поселений (очищено 2 км улиц,);

# -организован сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории поселения площадью 2 га;

# -уничтожены заросли дикорастущей конопли разбрызгивающим устройством Штиль с использованием гербицида Тонадо, на площади 2000 м2 в с.Александровка,, д. Высотино, д.Новая Печера, дНовая Прилука.

# 5) По мероприятию 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих»:

# - обеспечено право на пенсию по выслуги лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности -3 чел.

6) По мероприятию 6: «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений»:

-обеспечена жизнедеятельность населения.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей результата реализации муниципальной программы отражено в приложении № 1.

## 3. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах

## По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» запланировано 611,361 тыс. руб., исполнено 558,837 тыс. руб., т.к. акцизы поступили в последние дни отчетного года

## По мероприятию 4: «Организация благоустройства территории поселения»; запланировано 1843,662 тыс. руб., исполнено 1835,832 тыс. руб., образовалась экономия средств за счет болезни коронавирусной инфекцией сотрудников.

## 4. Перечень нереализованных или реализованных частично отдельных мероприятий программ

## Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» реализовано на 91,4%

## Мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» реализовано на 99,6%

## 5. Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

## Последствий от не реализации мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» и мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов" в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие местного самоуправления" на 100% не выявлено.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

# Использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий отражено в приложениях № 2,3.

## 7. Финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу

## Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу отражена в приложение №4

8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Значение показателя результативности реализации муниципальной программы к полноте использования средств бюджета Александровского сельсовета составляет 96,6%. Эффективность использования бюджетных средств Александровского сельсовета программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительное.

При полноте использования средств бюджета Александровского сельсовета на 97,8%, можно дать положительную оценку эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

| Приложение № 1 к Годовому отчету (Приложение № 8 к Порядку ) Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» |
| --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2020 | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | январь - июнь | значение на конец года | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Цель: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации военного положения ив военное время. |
|  | Задача 1 Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ. |
|  | Мероприятие 1: «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; |
|  | показатель: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 0,05 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2: Дальнейшее обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Александровского сельсовета. |
|  | Задача 2: Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Александровский сельсовет. |
|  | Мероприятие 2: ««Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
|  | Показатель: Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории поселения | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения |
|  | Задача3: Ремонт дорог местного значения сельского поселения. |
|  | Мероприятие 3: « Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения » |
|  | Показатель1: Доля отремонтированных (построенных) автомобильных дорог общего пользования. | % | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Показатель 2: Доля протяженности дорог местного значения, в отношении которых производится очистка от снега. | % | 0,05 | 70 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 70 | 80 | 80 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4: Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта. |
|  | Задача 4: Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов; привлечение населения к общественным работам. |
|  | Мероприятие 4: «Организация благоустройства территории поселения»;. |
|  | Показатель 1: Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании. | % | 0,05 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Показатель 2: Доля посаженных зеленых насаждений, убранного мусора, скошенной травы, убранных несанкционированных свалок, кладбище. | % | 0,05 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 65 | 60 | 65 | 65 |  |
|  | показатель 3: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов на конец года. | % | 0,05 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 80 | 70 | 80 | 80 |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5: Пенсионное обеспечение муниципального служащего |
|  | Задача 5: Пенсионное обеспечение муниципального служащего |
|  | Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих» |
|  | Показатель: Пенсионное обеспечение муниципального служащего в администрации Александровского сельсовета | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Целевой показатель 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Александровского сельсовета |
|  | Задача 6: Передача полномочий по решению вопросов местного значения администрации Александровского сельсовета |
|  | Мероприятие 6: «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений» |
|  | Показатель: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 2 к Годовому отчету

(Приложение № 9 к Порядку)

Использование бюджетных ассигнований бюджета Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие местного самоуправления»

| Статус (муниципальная программа, мероприятия) | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 (отчетный год) | 2020 | Плановый период | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь | значение на конец года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 | 2021 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления» | Всего расходные обязательства по муниципальной программе Александровского сельсовета | х | х | х | х | 3125,375 | 3051,417 | 1027,395 | 966,628 | 2765,649 | 2705,295 | 2584,035 | 5473,844 |  |
| Мероприятие 1 | «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | всего расходные обязательства по мероприятию | х | х | х | х | 94,109 | 94,109 | 54,910 | 54,910 | 109,822 | 109,822 | 102,259 | 104,868 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0203 | 019 00 51180 | х | 94,109 | 94,109 | 54,910 | 54,910 | 109,822 | 109,822 | 102,259 | 104,868 |  |
| Мероприятие 2 | «Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | всего расходные обязательства по мероприятию | х | х | х | х | 64,308 | 64,307 | 13,115 | 13,115 | 72,301 | 72,301 | 97,222 | 97,222 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0310 | 019 00 82040 | х | 27,022 | 27,021 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  | 802 | 0310 | 019 00 S4120 | х | 37,286 | 37,286 | 3,115 | 3,115 | 62,301 | 62,301 | 87,222 | 87,222 |  |
| Мероприятие 3 | «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» | всего расходные обязательства по мероприятию | х | х | х | х | 582,381 | 552,325 | 200,000 | 184,000 | 611,361 | 558,837 | 593,600 | 3618,550 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 019 00 84090 | х | 288,355 | 258,300 | 200,000 | 184,000 | 294,400 | 241,876 | 297,200 | 307,000 |  |
|  |  |  | 802 | 0409 | 019 00 84091 | х | 17,026 | 17,025 |  |  | 29,424 | 29,424 |  |  |  |
|  |  |  | 802 | 0409 | 019 00 S5080 | х | 277,000 | 277,000 |  |  | 287,537 | 287,537 | 296,400 | 3311,550 |  |
| Мероприятие 4 | «Организация благоустройства территории поселения» | всего расходные обязательства по мероприятию | х | х | х | х | 2265,830 | 2221,929 | 700,000 | 655,233 | 1843,662 | 1835,832 | 1575,388 | 1437,638 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 019 00 10490 | х | 2,711 | 2,711 |  |  | 39,841 | 39,841 |  |  |  |
|  |  |  | 802 | 0503 | 019 00 86010 | х | 1683,750 | 1682,849 | 700,000 | 655,233 | 1491,691 | 1483,861 | 1575,388 | 1437,638 |  |
|  |  |  | 802 | 0503 | 019 00 S7410 | х | 324,669 | 324,669 |  |  | 265,330 | 265,330 |  |  |  |
|  |  |  | 802 | 0503 | 019 00 86011 | х | 254,700 | 211,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 802 | 0503 | 019 00 77450 | х |  |  |  |  | 21,800 | 21,800 |  |  |  |
|  |  |  | 802 | 0503 | 019 00 86013 |  |  |  |  |  | 25,000 | 25,000 |  |  |  |
| Мероприятие 5 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | всего расходные обязательства по мероприятию | х | х | х | х | 36,000 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 42,166 | 42,166 | 109,999 | 109,999 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 802 | 1001 | 019 00 80550 | х | 36,000 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 42,166 | 42,166 | 109,999 | 109,999 |  |
| Мероприятие 6 | «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений» | всего расходные обязательства по мероприятию | х | х | х | х | 82,747 | 82,747 | 41,370 | 41,370 | 86,337 | 86,337 | 105,567 | 105,567 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0505 | 019 00 80180 |  | 82,747 | 82,747 | 41,370 | 41,370 | 86,337 | 86,337 | 105,567 | 105,567 |  |

Приложение № 3 к Годовому отчету

(Приложение № 9 к Порядку)

Использование бюджетных ассигнований бюджета Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие местного самоуправления»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019 (отчетный год) | 2020 (текущий год) | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - июнь | значение на конец года |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления» | Всего | 3125,375 | 3051,417 | 1027,395 | 966,628 | 2765,649 | 2740,058 | 2584,035 | 5473,844 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 94,109 | 94,109 | 54,910 | 54,910 | 109,822 | 109,822 | 102,259 | 104,868 |
|  |  | краевой бюджет | 869,510 | 826,510 | 0,000 | 0,000 | 631,307 | 631,307 | 378,961 | 3390,801 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 2161,756 | 2130,798 | 972,485 | 911,718 | 2024,520 | 1998,929 | 2102,815 | 1978,175 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 1 | «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Всего | 94,109 | 94,109 | 54,910 | 54,910 | 109,822 | 109,822 | 102,259 | 104,868 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 94,109 | 94,109 | 54,910 | 54,910 | 109,822 | 109,822 | 102,259 | 104,868 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 2 | «Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 64,308 | 64,307 | 13,115 | 13,115 | 72,301 | 72,301 | 97,222 | 97,222 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 35,510 | 35,510 |  |  | 59,186 | 59,186 | 82,861 | 82,861 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 28,798 | 28,797 | 13,115 | 13,115 | 13,115 | 13,115 | 14,361 | 14,361 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений» | Всего | 582,381 | 552,325 | 200,000 | 184,000 | 611,361 | 593,600 | 593,600 | 3618,550 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 274,000 | 274,000 | 0,000 | 0,000 | 284,690 | 284,690 | 296,100 | 3307,940 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 308,381 | 278,325 | 200,000 | 184,000 | 326,671 | 308,910 | 297,500 | 310,610 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 4 | «Благоустройство территорий поселений» | Всего | 2265,830 | 2221,929 | 700,000 | 655,233 | 1843,662 | 1835,832 | 1575,388 | 1437,638 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 560,000 | 517,000 | 0,000 | 0,000 | 287,431 | 287,431 |  |  |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 1705,830 | 1704,929 | 700,000 | 655,233 | 1556,231 | 1548,401 | 1575,388 | 1437,638 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 5 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | Всего | 36,000 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 42,166 | 42,166 | 109,999 | 109,999 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 36,000 | 36,000 | 18,000 | 18,000 | 42,166 | 42,166 | 109,999 | 109,999 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 6 | «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений» | Всего | 82,747 | 82,747 | 41,370 | 41,370 | 86,337 | 86,337 | 105,567 | 105,567 |
|  |  | в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | из них внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 82,747 | 82,747 | 41,370 | 41,370 | 86,337 | 86,337 | 105,567 | 105,567 |
|  |  | юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4 к Годовому отчету

(Приложение № 10 к Порядку)

Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу

за январь   -    20__ __ г. (нарастающим итогом)

по:_____________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года | План на 201___год | Финансирование за январь - 201__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | краевой бюджет | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по вопросам в области финансов и экономического развития территории                              О.В.Згоняйко