Оценка эффективности реализации

муниципальных программ администрации Александровского сельсовета

Рыбинского района Красноярского края за 2021 год

Бюджет Александровского сельсовета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, утвержденный решением Александровского сельского Совета депутатов от 24.12.2020г №5-17р «О бюджете Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». и сформирован по программному принципу на основании муниципальных программ, перечень которых был утвержден распоряжением администрации Александровского сельсовета от 01.11.2017 № 56.

На реализацию муниципальных программ в 2021 году было предусмотрено 4526,727тыс. рублей, фактически финансирование составило 4505,319 тыс. рублей или 99,5%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельсовета проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Александровского сельсовета от 23.12.2016 № 141-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края».

# В целом по муниципальным программам, реализованным в 2021 году, были достигнуты следующие результаты:

# Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

**Цель программы:**

Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием

**Задачи программы:**

в части содействия повышению эффективности деятельности органа местного самоуправления в Александровском сельсовете:

содействие вовлечению жителей в благоустройство населенного пункта;

 содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения;

стимулирование муниципальных учреждений к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений

**Мероприятия,** реализуемые в рамках выполнения задач муниципальной программы.

Мероприятие 1: «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

Мероприятие 2: «Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

Мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских поселений»;

Мероприятие 4: «Благоустройство территории поселения»

-уличное освещение;

-уборка территории кладбища;

-уборка территории села от мусора, травы, скашивание травы гражданами на общественных работах и испытывающие трудности;

-уборка несанкционированных свалок.

Мероприятие 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение»;

Мероприятие 6: «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений»

**Финансирование программы**

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 4526,727 рублей, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 1772,900 тыс.руб.;

фактически финансирование составило 4505,319 тыс. рублей (99,5) в том числе, за счет средств:

– краевого бюджета – 1772,900 тыс.руб.;

**Основные результаты выполнения мероприятий**

За период реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

По мероприятию 1: «Осуществление переданных государственных полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

- поставлено на воинский учет 17 человек; прибыло из армии 2 человека;

-документально оформлено 8 новых сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории администрации Александровского сельсовета.

По мероприятию 2: «Мероприятия по обеспечение первичных мер пожарной безопасности»»:

- Осеннее устройство минерализованных защитных противопожарных полос (Опашка вокруг деревень Александровка, Новая Печера, Новая Прилука, Высотино, Искра 14,5 км)

-Вознаграждение за работы добровольных пожарных в профилактике и тушение пожаров 6 человека

- Приобретен гидрант пожарный-1шт, подставка пожарная-1 шт

По мероприятию 3: «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения»:

-очистка дорог от снега (К-700) 30 км

-распределение противогололедного материала 6,25 км

-очистка проезжей части от снега автогрейдером 22,78км

-удаление наката и наледи дороги 8,99 км

-Ремонтная планировка и подсыпка дороги ул.Школьная с.Александровка (0,5 км)

-Ул. Заречная Александровка (10 м)

-Новая Прилука (кладбище 30 м)

-Ул. Сладкая Высотино (50м)

-Приобретение дизтоплива для расчистки дорог 400л

По мероприятию 4: «Благоустройство территории поселения»:

-ежемесячная оплата расходов по уличному освещению;

-высажены 8 цветочных клумб 30м2;

-высажено 30шт. сосен на «Алее памяти»

- при благоустройстве кладбищ вывезено мусора 5 машин,

-проведено 6 субботников с привлечением организаций и жителей поселений (очищено 2 км улиц,);

-организован сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории поселения площадью 2 га;

Приобретен Трактор МТЗ-82, и отвал тракторный.

5) По мероприятию 5: «Дополнительное пенсионное обеспечение»:

- обеспечено право на пенсию по выслуги лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности -3 чел.

6) По мероприятию 6: «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений»:

-обеспечена жизнедеятельность населения.

Реализация программы способствовала повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях сельсовета. Показатели программы выполнены.

**2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизм на территории Александровского сельсовета»**

Ответственный исполнитель – Администрация Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

**Цель программы:**

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края

**Задачи программы:**

-работа с населением поселений направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

-профилактика терроризма и экстремизма;

-повышение уровня антитеррористической защиты населения, недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма

-минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма;

-расширение спектра информационно-пропагандистской деятельности, постепенное формирование образа жизни законопослушного гражданина;

- создание условий, обеспечивающих эффективную профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию последствий от террористической деятельности.

**Мероприятия,** реализуемые в рамках выполнения задач муниципальной программы:

1.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет.

2. Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности.

3. Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов.

4. Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

5.Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время.

6. Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни.

7. Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму.

8.Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму.

**Финансирование программы**

На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 1,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 0,0 тыс.руб.;

фактически финансирование составило 1,000 тыс. Рублей (100%) в том числе, за счет средств:

– краевого бюджета – 0,0тыс.руб.

**Основные результаты выполнения мероприятий**

1) По мероприятию 1: «Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет.»

- Информирование населения по вопросам противодействия терроризму на официальном сайте администрации в сети Интернет;

- Информирование населения по предупреждению террористических актов на официальном сайте администрации в сети Интернет;

- Информирование населения по поведению в условиях возникновения ЧС на официальном сайте администрации в сети Интернет.

2) По мероприятию 2: «Осуществление обхода населенных пунктов (1 раз в полгода), в целях предупреждения(выявления) последствий экстремистской деятельности, которые могут проявляться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности»:

- 25 сентября 2021 года осуществлен обход улицы Советская д.56 (Д/сад «Светлячок»), ул. Советская д.29 (СДК) на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности зам. главой сельсовета совместно с главой сельсовета. Во время обхода на сооружениях нанесения символов и знаков экстремистской направленности не обнаружено.

3) По мероприятию 3: «Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов»:

- Информирование населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов через печатные памятки, плакаты.

4) По мероприятию 4: «Проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений»:

- проведение мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

5) По мероприятию 5: «Поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время»:

- поддержание в надлежащем состоянии освещение улиц с целью предотвращения экстремистских и террористических действий в вечернее и ночное время;

- ежемесячная оплата уличного освещения,

-отремонтировано светильников 15 шт.;

6) По мероприятию 6: «Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни»:

- организовано дежурство муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни.

7) По мероприятию 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия терроризму»:

- Изготовлено печатных памяток по тематике противодействия терроризму на сумму 500,00 рублей в количестве 50 штук.

8) По мероприятию 7: «Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму»:

- Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму на сумму 500,00 рублей в количестве 50 штук.