Утверждаю:

Глава Александровского сельсовета

_______________С.А.Затинщиков

«08»  февраля  2018 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценки эффективности

реализации муниципальных программ

за 2017 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Александровского сельсовета от 29.08.2013 №48-П (в редакции от 01.11.2017г) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского сельсовета, их формировании и реализации», учреждениями администрации, обеспечивающими реализацию муниципальных программ, представлены отчеты о реализации муниципальных программ по итогам  2017 года (Прилагаются).

Исполнение расходов по муниципальным программам,

принятым к финансированию за счет средств бюджета сельсовета

в 2017 году

Всего к финансированию  за счет средств бюджета сельсовета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета приняты 2 утвержденных муниципальных программ на общую сумму 6106,236 тыс. рублей. Фактические кассовые расходы на реализацию муниципальных программ Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края за 2017 год  сложились в сумме 6056,526 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  | Наименование муниципальных программ | План | Факт | Уровень использования финансовых средств, % | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 6106,236 | 6056,526 | 99,2 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» | 4215,655 | 4165,945 | 98,8 |  |
| в т.ч. за счет средств краевого бюджета | 2691,341 | 2691,341 | 100 |  |
| за счет бюджета сельсовета | 1440,349 | 1390,639 | 96,5 | Невозможность исполнения из-за поступления доходов (акцизов) в последние дни года |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 1890,581 | 1890,581 | 100 |  |
| в т.ч. за счет средств краевого бюджета | 153,0 | 153,0 | 100 |  |
| за счет бюджета сельсовета | 1737,581 | 1737,581 | 100,0 |  |

В администрацию Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края ответственными исполнителями были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2017 год, о достигнутых результатах по утвержденным формам, объяснение причин динамики целевых индикаторов. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год

| Наименование программы | Оценка эффективности программы (эффективно "+" ; не эффективно " -" | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики эффективности | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" | «+» | Мероприятия программы выполнены полностью. Целевые индикаторы достигнуты в сторону увеличения. | Соответствие эффективности плану в программе | Предлагается дальнейшая реализация программы |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | «+» | Мероприятия программы выполнены полностью. Целевые индикаторы достигнуты в сторону увеличения. | Соответствие эффективности плану в программе | Предлагается дальнейшая реализация программы |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Александровского сельсовета от 28.10.2013 №55 «Об утверждении муниципальной программы муниципальной программы Александровского сельсовета «Развитие местного самоуправления»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными. На основании проведенной оценки муниципальные программы признаются эффективными, так как степень выполнения мероприятий муниципальных программ составила 99,2%.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.

Поскольку по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ данные муниципальные программы признаны эффективными, предлагается продолжить  реализацию программы «Развитие местного самоуправления».

Муниципальная программа «Развитие культуры» прекращена из-за реорганизации бюджетных учреждений культуры и передачи полномочий по созданий условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры на уровень района.

Главный специалист по вопросам в области

финансов и экономического развития территории                  О.В.Згоняйко